横向技术项目运行管理统筹图

说 明：

## 1.项目意向洽谈：项目负责人承担合同内容的洽谈工作，必要时由科技处予以配合、协同。

## 2.合同条款拟订：参考合同范本（技术转让、技术开发合作、技术开发委托、技术咨询、技术服务）拟订。

## 3.合同条款审核：

## ⑴ 分别填写《合同审查表》、《经费预算表》，连同合同文本交由项目负责人所在学院、研究所（或平台）分管领导进行审核、盖章、签字后，一起送科技处审定。（《经费预算表》应作为技术合同书的必备附件）

## ⑵ 合同审定期限原则上为3个工作日。

## ⑶ 重大项目合同，须由学校法律顾问共同参与审定。

## 4.合同签订：由科技处处长在法定代表人授权范围内，作为学校法定代表人的委托代理人负责签订。

## 5.项目立项：合同（一式3份）经双方签字盖章后，科技处留存合同原件一份，连同《合同审查表》、《经费预算表》作为项目立项依据，进行立项登记。

## 6.技术合同认定：对技术开发、技术转让合同，项目负责人须填写《技术合同技术性收入核对表》，交科技处向科技局办理技术合同登记，申请技术性收入免税。

7.合同履行：

⑴ 项目负责人及所在单位是履行横向项目合同的责任人，须按照合同条款约定组织团队人员予以实施，确保合同按质、按量、按期完成。

## ⑵ 项目负责人须按照合同条款约定的“项目进度”，及时向科技处书面报送“项目进度”履行情况，作为项目结题与科研业绩考核依据。

## 8.经费使用：根据学校财务规定、《闽南师范大学横向项目经费管理办法》和合同约定、项目的《经费预算表》，予以支出、报账。

## ⑴ 经费使用卡

## ① 科技处收到项目负责人或学校财务处的经费到账通知之后，3个工作日内，向学校财务处办理“项目经费划拨”手续。

## ② 由科技处填写经费使用卡，交由项目负责人保管。

## ⑵ 开具“到账经费”收据

## ① 根据到账金额、对方“纳税识别号”，向学校财务处开具税票。

## ② 应合作方（或委托方）要求，可以向学校财务处申请、办理“借票”手续。

## （原则上，借票期限不得超过5个工作日；每月下旬不宜借票）

9.项目结题：项目完成后，应由合作方（或委托方）出具“成果验收合格”或同意结题的书面证明，送交科技处备案。

10.项目结余经费结转：项目结题之后的1个月内，向科技处办理结转手续。

项目组使用结题经费的期限为2年，期满收为学校科技发展统筹基金。

* 参照学校相关管理办法拟制；** 本解析权归属科技处。

# Text boxes

6

技术合同认定

5

项目立项

10

结余经费划转

9

项目结题

8-2

经费使用报支

7

履行合同条款

8-1

领取经费卡

8

经费到账

4

项目合同签订

3

合同条款审核

2

合同条款拟订

1

项目意向洽谈

3-1

合同审查表

3-2

经费预算表